## Mars 2022
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2022-03-01 | [29 empty] | 1
Actions | Ressources utilisées | Heures prévues | Heures effectuées | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31
Je débute ma formation développeur web (01/03/2022)
Prendre en main ma formation Soutenance le 07/03/2022 |  | 20 | 25 | 2022-03-01: 0.16667; 2022-03-02: 0.29167; 2022-03-03: 0.29167; 2022-03-04: 0.29167
Transformer une maquette en site web Soutenance estimée au 14/04/2022 |  | 90 | [7 empty] | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 |  |  | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 |  |  | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 |  |  | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167
Dynamiser une page web avec des animations CSS Soutenance estimée au 03/06/2022 |  | 70
Optimiser un site web existant Soutenance estimée au 21/06/2022 |  | 30
Construire un site e-commerce en JS Soutenance estimée au 09/08/2022 |  | 90
Construire une API sécurisée Soutenance estimée au 06/09/2022 |  | 50
Créer un réseau social d'entreprise Soutenance estimée au 30/09/2022 |  | 50
-> Je souhaite aquérir les connaissances et compétences nécessaires pour commencer à travailler en tant que développeur web dans les 6 mois après la formation
[PROJET N°1] : Prenez en main votre formation de développeur web
Mettre en place un outil de veille technologique | Cours OC / documentations externernes |  |  | 2022-03-01: 0.16667; 2022-03-02: 0.29167
Etablir le planning de formation | Cours OC / documentations externernes |  |  | 2022-03-03: 0.29167; 2022-03-04: 0.29167
[PROJET N°2] : Transformez une maquette en site web avec HTML & CSS
Utiliser un système de gestion de versions pour le suivi du projet et son hébergement
Mettre en place son environnement Front-End
Intégrer du contenu conformément à une maquette
Implémenter une interface responsive
[PROJET N°3] : Dynamisez une page web avec des animations CSS
Mettre en place une structure de navigation pour un site web
Mettre en œuvre des effets CSS graphiques avancés
Assurer la cohérence graphique d'un site web
[PROJET N°4] : Optimisez un site web existant
Assurer l'accessibilité d'un site web
Écrire un code HTML et CSS maintenable
Optimiser le référencement d'un site web
Réaliser une recherche des bonnes pratiques en développement web
Optimiser la taille et la vitesse d’un site web
[PROJET N°5] : Construisez un site e-commerce en JavaScript
Créer un plan de test pour une application
Interagir avec un web service avec JavaScript
Valider des données issues de sources externes
Gérer des événements JavaScript
[PROJET N°6] : Construisez une API sécurisée pour une application d'avis gastronomiques
Implémenter un modèle logique de données conformément à la réglementation
Stocker des données de manière sécurisée
Assurer la cohérence graphique d'un site web
[PROJET N°7] : Créez un réseau social d’entreprise
Personnaliser le contenu envoyé à un client web
Authentifier un utilisateur et maintenir sa session
Gérer un stockage de données à l'aide de SQL
Implémenter un stockage de données sécurisé en utilisant SQL
Note on AJ1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.

## Avril 2022
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2022-04-01 | [29 empty] | 1
Actions | Ressources utilisées | Heures prévues | Heures effectuées | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01
Je débute ma formation développeur web (01/03/2022)
Prendre en main ma formation Soutenance le 07/03/2022 |  | 20 | 25
Transformer une maquette en site web Soutenance estimée au 14/04/2022 |  | 90
Dynamiser une page web avec des animations CSS Soutenance estimée au 03/06/2022 |  | 70
Optimiser un site web existant Soutenance estimée au 21/06/2022 |  | 30
Construire un site e-commerce en JS Soutenance estimée au 09/08/2022 |  | 90
Construire une API sécurisée Soutenance estimée au 06/09/2022 |  | 50
Créer un réseau social d'entreprise Soutenance estimée au 30/09/2022 |  | 50
-> Je souhaite aquérir les connaissances et compétences nécessaires pour commencer à travailler en tant que développeur web dans les 6 mois après la formation
[PROJET N°1] : Prenez en main votre formation de développeur web
Mettre en place un outil de veille technologique | Cours OC / documentations externernes
Etablir le planning de formation | Cours OC / documentations externernes
[PROJET N°2] : Transformez une maquette en site web avec HTML & CSS
Utiliser un système de gestion de versions pour le suivi du projet et son hébergement
Mettre en place son environnement Front-End
Intégrer du contenu conformément à une maquette
Implémenter une interface responsive
[PROJET N°3] : Dynamisez une page web avec des animations CSS
Mettre en place une structure de navigation pour un site web
Mettre en œuvre des effets CSS graphiques avancés
Assurer la cohérence graphique d'un site web
[PROJET N°4] : Optimisez un site web existant
Assurer l'accessibilité d'un site web
Écrire un code HTML et CSS maintenable
Optimiser le référencement d'un site web
Réaliser une recherche des bonnes pratiques en développement web
Optimiser la taille et la vitesse d’un site web
[PROJET N°5] : Construisez un site e-commerce en JavaScript
Créer un plan de test pour une application
Interagir avec un web service avec JavaScript
Valider des données issues de sources externes
Gérer des événements JavaScript
[PROJET N°6] : Construisez une API sécurisée pour une application d'avis gastronomiques
Implémenter un modèle logique de données conformément à la réglementation
Stocker des données de manière sécurisée
Assurer la cohérence graphique d'un site web
[PROJET N°7] : Créez un réseau social d’entreprise
Personnaliser le contenu envoyé à un client web
Authentifier un utilisateur et maintenir sa session
Gérer un stockage de données à l'aide de SQL
Implémenter un stockage de données sécurisé en utilisant SQL
Note on AJ1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.

## Mai 2022
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2022-05-01 | [29 empty] | 1
Actions | Ressources utilisées | Heures prévues | Heures effectuées | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31
Je débute ma formation développeur web (01/03/2022)
Prendre en main ma formation Soutenance le 07/03/2022 |  | 20 | 25
Transformer une maquette en site web Soutenance estimée au 14/04/2022 |  | 90
Dynamiser une page web avec des animations CSS Soutenance estimée au 03/06/2022 |  | 70
Optimiser un site web existant Soutenance estimée au 21/06/2022 |  | 30
Construire un site e-commerce en JS Soutenance estimée au 09/08/2022 |  | 90
Construire une API sécurisée Soutenance estimée au 06/09/2022 |  | 50
Créer un réseau social d'entreprise Soutenance estimée au 30/09/2022 |  | 50
-> Je souhaite aquérir les connaissances et compétences nécessaires pour commencer à travailler en tant que développeur web dans les 6 mois après la formation
[PROJET N°1] : Prenez en main votre formation de développeur web
Mettre en place un outil de veille technologique | Cours OC / documentations externernes
Etablir le planning de formation | Cours OC / documentations externernes
[PROJET N°2] : Transformez une maquette en site web avec HTML & CSS
Utiliser un système de gestion de versions pour le suivi du projet et son hébergement
Mettre en place son environnement Front-End
Intégrer du contenu conformément à une maquette
Implémenter une interface responsive
[PROJET N°3] : Dynamisez une page web avec des animations CSS
Mettre en place une structure de navigation pour un site web
Mettre en œuvre des effets CSS graphiques avancés
Assurer la cohérence graphique d'un site web
[PROJET N°4] : Optimisez un site web existant
Assurer l'accessibilité d'un site web
Écrire un code HTML et CSS maintenable
Optimiser le référencement d'un site web
Réaliser une recherche des bonnes pratiques en développement web
Optimiser la taille et la vitesse d’un site web
[PROJET N°5] : Construisez un site e-commerce en JavaScript
Créer un plan de test pour une application
Interagir avec un web service avec JavaScript
Valider des données issues de sources externes
Gérer des événements JavaScript
[PROJET N°6] : Construisez une API sécurisée pour une application d'avis gastronomiques
Implémenter un modèle logique de données conformément à la réglementation
Stocker des données de manière sécurisée
Assurer la cohérence graphique d'un site web
[PROJET N°7] : Créez un réseau social d’entreprise
Personnaliser le contenu envoyé à un client web
Authentifier un utilisateur et maintenir sa session
Gérer un stockage de données à l'aide de SQL
Implémenter un stockage de données sécurisé en utilisant SQL
Note on AJ1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.

## Juin 2022
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2022-06-01 | [29 empty] | 1
Actions | Ressources utilisées | Heures prévues | Heures effectuées | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01
Je débute ma formation développeur web (01/03/2022)
Prendre en main ma formation Soutenance le 07/03/2022 |  | 20 | 25
Transformer une maquette en site web Soutenance estimée au 14/04/2022 |  | 90
Dynamiser une page web avec des animations CSS Soutenance estimée au 03/06/2022 |  | 70
Optimiser un site web existant Soutenance estimée au 21/06/2022 |  | 30
Construire un site e-commerce en JS Soutenance estimée au 09/08/2022 |  | 90
Construire une API sécurisée Soutenance estimée au 06/09/2022 |  | 50
Créer un réseau social d'entreprise Soutenance estimée au 30/09/2022 |  | 50
-> Je souhaite aquérir les connaissances et compétences nécessaires pour commencer à travailler en tant que développeur web dans les 6 mois après la formation
[PROJET N°1] : Prenez en main votre formation de développeur web
Mettre en place un outil de veille technologique | Cours OC / documentations externernes
Etablir le planning de formation | Cours OC / documentations externernes
[PROJET N°2] : Transformez une maquette en site web avec HTML & CSS
Utiliser un système de gestion de versions pour le suivi du projet et son hébergement
Mettre en place son environnement Front-End
Intégrer du contenu conformément à une maquette
Implémenter une interface responsive
[PROJET N°3] : Dynamisez une page web avec des animations CSS
Mettre en place une structure de navigation pour un site web
Mettre en œuvre des effets CSS graphiques avancés
Assurer la cohérence graphique d'un site web
[PROJET N°4] : Optimisez un site web existant
Assurer l'accessibilité d'un site web
Écrire un code HTML et CSS maintenable
Optimiser le référencement d'un site web
Réaliser une recherche des bonnes pratiques en développement web
Optimiser la taille et la vitesse d’un site web
[PROJET N°5] : Construisez un site e-commerce en JavaScript
Créer un plan de test pour une application
Interagir avec un web service avec JavaScript
Valider des données issues de sources externes
Gérer des événements JavaScript
[PROJET N°6] : Construisez une API sécurisée pour une application d'avis gastronomiques
Implémenter un modèle logique de données conformément à la réglementation
Stocker des données de manière sécurisée
Assurer la cohérence graphique d'un site web
[PROJET N°7] : Créez un réseau social d’entreprise
Personnaliser le contenu envoyé à un client web
Authentifier un utilisateur et maintenir sa session
Gérer un stockage de données à l'aide de SQL
Implémenter un stockage de données sécurisé en utilisant SQL
Note on AJ1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.

## Juillet 2022
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2022-07-01 | [29 empty] | 1
Actions | Ressources utilisées | Heures prévues | Heures effectuées | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31
Je débute ma formation développeur web (01/03/2022)
Prendre en main ma formation Soutenance le 07/03/2022 |  | 20 | 25
Transformer une maquette en site web Soutenance estimée au 14/04/2022 |  | 90
Dynamiser une page web avec des animations CSS Soutenance estimée au 03/06/2022 |  | 70
Optimiser un site web existant Soutenance estimée au 21/06/2022 |  | 30
Construire un site e-commerce en JS Soutenance estimée au 09/08/2022 |  | 90
Construire une API sécurisée Soutenance estimée au 06/09/2022 |  | 50
Créer un réseau social d'entreprise Soutenance estimée au 30/09/2022 |  | 50
-> Je souhaite aquérir les connaissances et compétences nécessaires pour commencer à travailler en tant que développeur web dans les 6 mois après la formation
[PROJET N°1] : Prenez en main votre formation de développeur web
Mettre en place un outil de veille technologique | Cours OC / documentations externernes
Etablir le planning de formation | Cours OC / documentations externernes
[PROJET N°2] : Transformez une maquette en site web avec HTML & CSS
Utiliser un système de gestion de versions pour le suivi du projet et son hébergement
Mettre en place son environnement Front-End
Intégrer du contenu conformément à une maquette
Implémenter une interface responsive
[PROJET N°3] : Dynamisez une page web avec des animations CSS
Mettre en place une structure de navigation pour un site web
Mettre en œuvre des effets CSS graphiques avancés
Assurer la cohérence graphique d'un site web
[PROJET N°4] : Optimisez un site web existant
Assurer l'accessibilité d'un site web
Écrire un code HTML et CSS maintenable
Optimiser le référencement d'un site web
Réaliser une recherche des bonnes pratiques en développement web
Optimiser la taille et la vitesse d’un site web
[PROJET N°5] : Construisez un site e-commerce en JavaScript
Créer un plan de test pour une application
Interagir avec un web service avec JavaScript
Valider des données issues de sources externes
Gérer des événements JavaScript
[PROJET N°6] : Construisez une API sécurisée pour une application d'avis gastronomiques
Implémenter un modèle logique de données conformément à la réglementation
Stocker des données de manière sécurisée
Assurer la cohérence graphique d'un site web
[PROJET N°7] : Créez un réseau social d’entreprise
Personnaliser le contenu envoyé à un client web
Authentifier un utilisateur et maintenir sa session
Gérer un stockage de données à l'aide de SQL
Implémenter un stockage de données sécurisé en utilisant SQL
Note on AJ1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.

## Août 2022
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2022-08-01 | [29 empty] | 1
Actions | Ressources utilisées | Heures prévues | Heures effectuées | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31
Je débute ma formation développeur web (01/03/2022)
Prendre en main ma formation Soutenance le 07/03/2022 |  | 20 | 25
Transformer une maquette en site web Soutenance estimée au 14/04/2022 |  | 90
Dynamiser une page web avec des animations CSS Soutenance estimée au 03/06/2022 |  | 70
Optimiser un site web existant Soutenance estimée au 21/06/2022 |  | 30
Construire un site e-commerce en JS Soutenance estimée au 09/08/2022 |  | 90
Construire une API sécurisée Soutenance estimée au 06/09/2022 |  | 50
Créer un réseau social d'entreprise Soutenance estimée au 30/09/2022 |  | 50
-> Je souhaite aquérir les connaissances et compétences nécessaires pour commencer à travailler en tant que développeur web dans les 6 mois après la formation
[PROJET N°1] : Prenez en main votre formation de développeur web
Mettre en place un outil de veille technologique | Cours OC / documentations externernes
Etablir le planning de formation | Cours OC / documentations externernes
[PROJET N°2] : Transformez une maquette en site web avec HTML & CSS
Utiliser un système de gestion de versions pour le suivi du projet et son hébergement
Mettre en place son environnement Front-End
Intégrer du contenu conformément à une maquette
Implémenter une interface responsive
[PROJET N°3] : Dynamisez une page web avec des animations CSS
Mettre en place une structure de navigation pour un site web
Mettre en œuvre des effets CSS graphiques avancés
Assurer la cohérence graphique d'un site web
[PROJET N°4] : Optimisez un site web existant
Assurer l'accessibilité d'un site web
Écrire un code HTML et CSS maintenable
Optimiser le référencement d'un site web
Réaliser une recherche des bonnes pratiques en développement web
Optimiser la taille et la vitesse d’un site web
[PROJET N°5] : Construisez un site e-commerce en JavaScript
Créer un plan de test pour une application
Interagir avec un web service avec JavaScript
Valider des données issues de sources externes
Gérer des événements JavaScript
[PROJET N°6] : Construisez une API sécurisée pour une application d'avis gastronomiques
Implémenter un modèle logique de données conformément à la réglementation
Stocker des données de manière sécurisée
Assurer la cohérence graphique d'un site web
[PROJET N°7] : Créez un réseau social d’entreprise
Personnaliser le contenu envoyé à un client web
Authentifier un utilisateur et maintenir sa session
Gérer un stockage de données à l'aide de SQL
Implémenter un stockage de données sécurisé en utilisant SQL
Note on AJ1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.

## Septembre 2022
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2022-09-01 | [29 empty] | 1
Actions | Ressources utilisées | Heures prévues | Heures effectuées | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01
Je débute ma formation développeur web (01/03/2022)
Prendre en main ma formation Soutenance le 07/03/2022 |  | 20 | 25
Transformer une maquette en site web Soutenance estimée au 14/04/2022 |  | 90
Dynamiser une page web avec des animations CSS Soutenance estimée au 03/06/2022 |  | 70
Optimiser un site web existant Soutenance estimée au 21/06/2022 |  | 30
Construire un site e-commerce en JS Soutenance estimée au 09/08/2022 |  | 90
Construire une API sécurisée Soutenance estimée au 06/09/2022 |  | 50
Créer un réseau social d'entreprise Soutenance estimée au 30/09/2022 |  | 50
-> Je souhaite aquérir les connaissances et compétences nécessaires pour commencer à travailler en tant que développeur web dans les 6 mois après la formation
[PROJET N°1] : Prenez en main votre formation de développeur web
Mettre en place un outil de veille technologique | Cours OC / documentations externernes
Etablir le planning de formation | Cours OC / documentations externernes
[PROJET N°2] : Transformez une maquette en site web avec HTML & CSS
Utiliser un système de gestion de versions pour le suivi du projet et son hébergement
Mettre en place son environnement Front-End
Intégrer du contenu conformément à une maquette
Implémenter une interface responsive
[PROJET N°3] : Dynamisez une page web avec des animations CSS
Mettre en place une structure de navigation pour un site web
Mettre en œuvre des effets CSS graphiques avancés
Assurer la cohérence graphique d'un site web
[PROJET N°4] : Optimisez un site web existant
Assurer l'accessibilité d'un site web
Écrire un code HTML et CSS maintenable
Optimiser le référencement d'un site web
Réaliser une recherche des bonnes pratiques en développement web
Optimiser la taille et la vitesse d’un site web
[PROJET N°5] : Construisez un site e-commerce en JavaScript
Créer un plan de test pour une application
Interagir avec un web service avec JavaScript
Valider des données issues de sources externes
Gérer des événements JavaScript
[PROJET N°6] : Construisez une API sécurisée pour une application d'avis gastronomiques
Implémenter un modèle logique de données conformément à la réglementation
Stocker des données de manière sécurisée
Assurer la cohérence graphique d'un site web
[PROJET N°7] : Créez un réseau social d’entreprise
Personnaliser le contenu envoyé à un client web
Authentifier un utilisateur et maintenir sa session
Gérer un stockage de données à l'aide de SQL
Implémenter un stockage de données sécurisé en utilisant SQL
Note on AJ1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.